## Lapas1
Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių 4 priedas
Kauno regiono integruota teritorijų vystymo programa (Raseinių miesto integruotos teritorijų vystymo programos veiksmai)
(įrašomas programos pavadinimas)
ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
2015 m. rugsėjo 9 d. Nr. 1V-709
(įrašoma programos parengimo data, registracijos numeris)
1 lentelė. Programos SSGG lentelėje nurodytų veiksnių pokyčių įvertinimas
Veiksniai* |  |  |  | Veiksnių pokyčių vertinimas**
Stiprybės
Nuo patvirtintos pagrindinės programos veiksmai nesikeitė.
Silpnybės
COVID-19 |  |  |  | Atsirado vienas naujas neįvertintas veiksnys, tai COVID-19, kuris turėjo įtakos vykdant projektus.
Galimybės
Nuo patvirtintos pagrindinės programos veiksmai nesikeitė.
Grėsmės
COVID-19 |  |  |  | Atsirado vienas naujas neįvertintas veiksnys, tai COVID-19, kuris turėjo įtakos vykdant projektus.
* Nurodomos programos SSGG lentelėje nustatytos ir programos įgyvendinimo metu naujai paaiškėjusios stiprybės, silpnybės (problemos), galimybės ir grėsmės;
** Įvertinami veiksnių pokyčiai per ataskaitinius metus ir per laikotarpį nuo programos įgyvendinimo pradžios (nurodoma, ar pasikeitė programoje identifikuotos stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės, ar atsirado naujų, programoje nevertintų,tikslinės teritorijos vystymui svarbių veiksnių).
2 lentelė. Programos įgyvendinimo pažanga nuo programos įgyvendinimo pradžios
Nr. | Tikslo / uždavinio / priemonės / veiksmo pavadinimai* | Programos įgyvendinimo rodikliai** |  |  |  |  | Programos įgyvendinimo veiksmai |  |  |  | Priemonei / veiksmui įgyvendinti programoje numatytas lėšų poreikis (Eur) |  |  | Priemonei / veiksmui įgyvendinti panaudotos lėšos (Eur) |  |  | Papildoma informacija, paaiškinimai
|  | Kodas | Pavadinimas, mato vnt. | Suplanuota 2023 m. pasiekti reikšmė*** | Suplanuota iki ataskaitinių metų pabaigos pasiekti reikšmė**** | Pasiekta reikšmė | Programoje suplanuota veiksmo pradžia | Programoje suplanuota veiksmo pabaiga | Veiksmo įgyvendinimo būklė***** | Veiksmą atitinkančio projekto Nr.****** | Iš viso | Planuojamas skirti finansavimas (iš valstybės biudžeto, ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų) | Planuojamos skirti veiksmo vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos | Iš viso: | Išmokėtas finansavimas (iš valstybės biudžeto, ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų) | Išmokėtos veiksmo vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos
1. | Tikslas: Padidinti gyventojų verslumą ir užimtumą, kuriant ir išlaikant darbo vietas, didinant verslo įvairovę ir darbo vietų pasiekiamumą | 1-E | Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Kauno regione (be Kauno miesto savivaldybės), proc. | 74 | 72 | 0
1.1. | Uždavinys: Pritraukti investicijas, pertvarkant pagrindines miestų viešąsias erdves ir aktyvinant miestų traukos centrus | 1-R-1 | Materialinės investicijos 1 gyventojui Kauno regione (be Kauno miesto savivaldybės), tūkst. Eur | 1.42 | 1.41 | 0
1.1.1. | Priemonė: | 1.1.1. | Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės (kurios programos veiksmų plane bus detalizuotos iki veiksmų) | [7 empty] | 8771017.4 | 7833753.56 | 937263.84 | 7712239.57 | 6826227.67 | 886011.9
|  | 1-1-P-1 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 118144.63 | 118144.63 | 68333.87
|  | 1-1-P-2 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2 | 265 | 265 | 265
|  | 1-1-P-5 | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt. | 1 | 1 | 0
1.1.9v | Veiksmas: Raseinių rajono kultūros centro Raseiniuose, Vytauto Didžiojo g. 10, rekonstravimas, infrastruktūros pritaikymas visuomenės poreikiams | 1-1-P-5 | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt. | 1 | 1 | 0 | 2017 | 2021 | Įgyvendinamas projektas | Nr. 07.1.1-CPVA-R-305-21-0004 | 655232.16 | 494929.2 | 160302.96 | 369353.68 | 260302.63 | 109051.05 | 2016 m. parengtas Investicinis projektas. 2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas. Projektas įtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą. 2017-08-24 pasirašyta rangos darbų sutartis. Finansavimo administravimo sutartis pasirašyta 2017-05-18. Įsigytos kėdės žiūrovams, koncertinės multimedijos įranga, koncertinė apšvietimo ir apšvietimo pakėlimo įranga, atliktas scenos dekoracijų keltuvų remontas, koncertinė garso įranga . Pradėti salės atnaujinimo bendrastatybiniai darbai, tačiau dėl rangovo bankroto nebaigti. Projekto įgyvendinimo pabaiga numatyta, 2021-04-30, tačiau galutinis terminas bus nustatytas atrinkus rangovą, kadangi šiuo metu vyksta viešųjų pirkimų procedūros.Veiksmo įgyvendinimas prasitęsė dėl rangovo bankroto ir naujai atliekamų viešųjų pirkimų procedūrų.
1.1.25v | Veiksmas: Raseinių miesto daugiabučių namų kiemų kompleksinis tvarkymas | 1-1-P-1 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 10254.94 | 10254.94 | 10254.94 | 2017 | 2018 | Baigtas įgyvendinti | 07.1.1-CPVA-R-905-21-0007 | 689222.97 | 617426.5 | 71796.47 | 689222.97 | 617426.5 | 71796.47 | Savivaldybės prisidėjimas prie projekto, įskaitant tinkamas, bet nepadengiančias projekto finansavimą, iš viso 533634,30 Eur
1.1.26v | Veiksmas: Raseinių miesto V. Kudirkos g. kvartalo viešųjų erdvių ir gyvenamųjų vietų patrauklumo didinimas | 1-1-P-1 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 58078.93 | 58078.93 | 58078.93 | 2016 | 2018 | Baigtas įgyvendinti | 07.1.1-CPVA-R-905-21-0005 | 600141.51 | 517079.28 | 83062.23 | 600141.51 | 517079.28 | 83062.23 | Savivaldybės prisidėjimas prie projekto, įskaitant tinkamas, bet nepadengiančias projekto finansavimą, iš viso 230283,95 Eur
1.1.27v | Veiksmas: Raseinių miesto centrinės dalies patrauklumo didinimas (rekonstruojant Vilniaus g. ir modernizuojant vietos bendruomenei svarbias viešąsias erdves | 1-1-P-1 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 40001 | 40001 | 0 | 2017 | 2021 | Įgyvendinamas projektas | 07.1.1-CPVA-R-905-21-0006 | 5211014.76 | 4845146.61 | 365868.15 | 4457831 | 4091962.85 | 365868.15 | Veiksmo įgyvendinimo pradžia 2017 m., pabaiga 2021 m. 2015 m. parengtas Investicinis projektas. 2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas. Projektas įtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą. Finansavimo administravimo sutartis pasirašyta 2017-04-11. Sutvarkyta planuota Prabaudos parko dalis. Pasiektas įgyvendinimo rodiklis. Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse 12234 m2 Sutvarkyta Nepriklausomybės aikštė. Pasiektas įgyvendinimo rodiklis Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse 4660 m2. Baigti Vilniaus g. rekonstrukcijos darbai. Projekto įgyvendinimo pabaiga numatyta 2021-05-31 dėl Covid pandemijos. . Savivaldybės prisidėjimas prie projekto, įskaitant tinkamas, bet nepadengiančias projekto finansavimą, iš viso 533634,30 Eur. Įgyvendinimo rodiklisi bus užskaityti 2021 m.
1.1.28v | Veiksmas: Raseinių miesto prekyvietės ir viešųjų erdvių modernizavimas (Vytauto Didžiojo g., Žemaitės g., V. Grybo g. ir Algirdo g.) | 1-1-P-1 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 9809.76 | 9809.76 | 0 | 2018 | 2021 | Įgyvendinamas projektas | 07.1.1-CPVA-R-905-21-0018 | 1615406 | 1359171.97 | 256234.03 | 1595690.41 | 1339456.41 | 256234 | Veiksmo įgyvendinimo pradžia 2018 m., pabaiga 2021 m. 2015 m. parengtas Investicinis projektas su projektiniais pasiūlymais. 2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas. Projektas įtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą 2017 m. parengti viešosios erdvės ir prekyvietės atnaujinimo techniniai projektai, gauti statybą leidžiantys dokumentai. Paraiška pateikta 2018-01-25. Finansavimo administravimo sutartis pasirašyta 2018-04-24. 2018 m. pradėti viešosios erdvės sutvarkymo darbai. 2019 -01-17 pasirašyta prekyvietės atnaujinimo darbų sutartis. Projekto įgyvendinimo pabaiga numatyta 2021-03-31 dėl Covid pandemijos. Savivaldybės prisidėjimas prie projekto, įskaitant tinkamas, bet nepadengiančias projekto finansavimą, iš viso 328 052,62 Eur
|  | 1-1-P-2 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2 | 265 | 265 | 265
1.1.24v | Veiksmas: Raseinių miesto autobusų stoties ir keleivių vežimo transporto infrastruktūros (automobilių stovėjimo ir autobusų sustojimo aikštelių, privažiuojamųjų kelių, pėsčiųjų takų) Vilniaus g. 87, Raseiniai, statyba ir modernizavimas | 1-1-P-2 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2 | 265 | 265 | 265 | 2015 | 2016 | Baigtas įgyvendinti |  | 994433 | 399635 | 594798 | 994433 | 399635 | 594798
1.1.2. | Priemonė: | 1.1.2. | Priemonės, siūlomos įgyvendinti per bendruomenės inicijuotos vietos plėtros iniciatyvą
|  | 1-1-P-3 | Projektų, kuriuos visiškai ar iš dalies įgyvendina socialiniai partneriai ar NVO, skaičius, vnt.
1.1.3. | Priemonė: | 1.1.3. | Priemonės, siūlomos įgyvendinti per konkurso būdu atrenkamus veiksmus
|  | 1-1-P-4 | Subsidijas gavusių įmonių skaičius, vnt.
1.2. | Uždavinys: Gerinti darbo jėgos judėjimo galimybes, nedidinant neigiamo poveikio aplinkai | 1-R-2 | Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiekimo sąlygos, dalis nuo tikslinių teritorijų bendro gyventojų skaičiaus, proc.
1.2.1. | Priemonė: | 1.2.1. | Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės (kurios programos veiksmų plane bus detalizuotos iki veiksmų)
|  | 1-2-P-1 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 3.04 | 3.04 | 2.66
|  | 1-2-P-2 | Parengti darnaus judumo mieste planai, vnt.
|  | 1-2-P-3 | Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, skaičius
|  | 1-2-P-4 | Įrengtų naujų pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km | 1.29 | 1.29 | 0
|  | 1-2-P-5 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt. | 28 | 28 | 25
|  | 1-2-P-6 | Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis, km | 0.16 | 0.16 | 0
1.2.12v | Veiksmas: Raseinių miesto Partizanų g. rekonstravimas | 1-2-P-1 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 0.606 | 0.606 | 0.606 | 2018 | 2019 | Baigtas įgyvendinti | 06.2.1-TID-R-511-21-0009 | 258864.06 | 220034.45 | 38829.61 | 258864.06 | 220034.45 | 38829.61 | Savivaldybės prisidėjimas prie projekto, įskaitant tinkamas, bet nepadengiančias projekto finansavimą, iš viso 52095,13 Eur
|  | 1-2-P-5 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | 4 | 4 | 4
1.2.13v | Veiksmas: Raseinių miesto Aguonų g. rekonstravimas | 1-2-P-1 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 2018 | 2019 | Baigtas įgyvendinti | 06.2.1-TID-R-511-21-0017 | 133639.68 | 113593.71 | 20045.97 | 133639.68 | 113593.71 | 20045.97 | Savivaldybės prisidėjimas prie projekto, įskaitant tinkamas, bet nepadengiančias projekto finansavimą, iš viso 28555,90 Eur
|  | 1-2-P-5 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | 4 | 4 | 4
1.2.14v | Veiksmas: Raseinių miesto Žemaičių g. rekonstravimas | 1-2-P-1 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 0.669 | 0.669 | 0.669 | 2019 | 2019 | Baigtas įgyvendinti | 06.2.1-TID-R-511-21-0019 | 311823.6 | 265050.05 | 46773.55 | 311823.6 | 265050.05 | 46773.55 | Savivaldybės prisidėjimas prie projekto, įskaitant tinkamas, bet nepadengiančias projekto finansavimą, iš viso 54154,31 Eur
|  | 1-2-P-5 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | 3 | 3 | 3
1.2.15v | Veiksmas: Raseinių miesto V. Kudirkos g. rekonstravimas | 1-2-P-1 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 0.404 | 0.404 | 0.404 | 2017 | 2019 | Baigtas įgyvendinti | 06.2.1-TID-R-511-21 | 261595.73 | 222356.36 | 39239.37 | 261595.73 | 222356.36 | 39239.37 | Savivaldybės prisidėjimas prie projekto, įskaitant tinkamas, bet nepadengiančias projekto finansavimą, iš viso 89882,57 Eur
|  | 1-2-P-5 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | 7 | 7 | 7
1.2.16v | Veiksmas: pėsčiųjų ir dviračių takų statyba Raseinių miesto Žvyryno g., Žibuoklių g. ir Maironio g. dalyse | 1-2-P-4 | Įrengtų naujų pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km | 1.29 | 1.29 | 0 | 2020 | 2021 | Įgyvendinamas projektas | 04.5.1-TID-R-516-21-0004 | 135276.36 | 114984.9 | 20291.46 | 114659.93 | 94368.47 | 20291.46 | Veiksmo įgyvendinimo pradžia 2020 m., pabaiga 2021 m. 2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas. Projektas įtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą. Paraiška pateikta įgyvendinančiąjai institucijai 2019-11-29. Projekto įgyvendinimo pabaiga 2021-04-30.Savivaldybės prisidėjimas prie projekto, įskaitant tinkamas, bet nepadengiančias projekto finansavimą, iš viso 58139,43 Eur
|  | 1-2-P-6 | Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis, km | 0.16 | 0.16 | 0
1.2.17v | Veiksmas: Raseinių miesto Turgaus g. rekonstravimas | 1-2-P-1 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 2018 | 2019 | Baigtas įgyvendinti | 06.2.1-TID-R-511-21-0013 | 96692.47 | 82188.59 | 14503.88 | 9119803.43 | 82188.59 | 14503.88 | Savivaldybės prisidėjimas prie projekto, įskaitant tinkamas, bet nepadengiančias projekto finansavimą, iš viso 21021,57 Eur
|  | 1-2-P-5 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | 3 | 3 | 3
1.2.18v | Veiksmas: Raseinių miesto Algirdo g. rekonstravimas | 1-2-P-1 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 1.159 | 1.159 | 1.159 | 2018 | 2019 | Baigtas įgyvendinti | 06.2.1-TID-R-511-21-0014 | 303768.69 | 258203.38 | 45565.31 | 303768.69 | 258203.38 | 45565.31 | Savivaldybės prisidėjimas prie projekto, įskaitant tinkamas, bet nepadengiančias projekto finansavimą, iš viso 61402,10 Eur
|  | 1-2-P-5 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | 4 | 4 | 4
1.2.22v | Veiksmas: Raseinių miesto Turgaus g. rekonstravimas II etapas | 1-2-P-1 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 0.38 | 0.38 | 0 | 2020 | 2021 | Įgyvendinamas projektas | 06.2.1-TID-R-511-21-0027 | 350000 | 260630.59 | 89369.41 | 327587.02 | 260630.57 | 66956.45 | Gatvės rekonstrukcijos darbai atlikti. Projekto įgyvendinimo pabaiga dėl Covid pandemijos nukelta į 2021-03-31.
|  | 1-2-P-5 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | 3 | 3 | 0
*Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai programoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, priemonių ir (ar) veiksmų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai programoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, priemonių ir (ar) veiksmų arba programoje nėra nustatyta veiksmų, kuriais įgyvendinama programos priemonė), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie programos tikslų, uždavinių, priemonių ir veiksmų numerius, pavadinimus turi sutapti su programoje nurodytu atitinkamo tikslo, uždavinio, priemonės, veiksmo numeriu ir pavadinimu.
** Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai programoje yra daugiau, nei pateikta formoje, efekto, rezultato ir (ar) produkto vertinimo kriterijų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai programoje yra mažiau, nei pateikta formoje, efekto, rezultato ir (ar) produkto vertinimo kriterijų), jas ištrinkite.
*** Lentelėje pateikiama informacija apie siekiamas programos tikslo (-ų), uždavinio (-ių) ar priemonės (-ių) vertinimo kriterijų reikšmes turi sutapti su programos dalies ,,Programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės“ lentelėse pateikta informacija apie kriterijų siekiamas reikšmes 2023 m. Lentelėje pateikiama informacija apie siekiamus veiksmo produkto vertinimo kriterijus ir reikšmes turi atitikti veiksmą atitinkančio projekto sutartyje numatytas pasiekti produkto vertinimo kriterijų (rodiklių) reikšmes. Jeigu veiksmą atitinkančio projekto sutartis nėra sudaryta arba sudarytoje projekto sutartyje nenustatyta siekti produkto vertinimo kriterijaus, lentelėje įrašoma ,,nd“.
**** Lentelėje pateikiama informacija apie iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos siekiamas programos tikslo (-ų) ir uždavinio (-ių) vertinimo kriterijų reikšmes; ši informacija turi sutapti su programos dalies ,,Programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės“ lentelėse ,,Programos efekto ir rezultatų pasiekimo grafijas“ ir ,,Produktų sukūrimo grafijas (kaupiamuoju būdu)“ pateikta informacija.
****Pateikiama informacija apie programoje nustatytus veiksmus, nurodant veiksmo įgyvendinimo būklę, pvz.: rengiama paraiška, pateikta paraiška, pasirašyta projekto sutartis, įgyvendinamas projektas, baigtas įgyvendinti, nuspręsta neteikti paraiškos, nuspręsta nefinansuoti projekto, nutraukta projekto sutartis ar kt.
***** Jeigu veiksmą atitinkantį projektą numatyta finansuoti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonių lėšomis, įrašomas projekto numeris, kuris projektui suteiktas pateikus įgyvendinančiajai institucijai paraišką dėl šio projekto finansavimo; kitu atveju (jeigu nurodyta paraiška nėra pateikta ir (ar) projektas nėra finansuojamas) įrašoma ,,nd“.